****

|  |
| --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**  CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ |

**DECIZIE nr. 1/7**

**din 25 februarie 2016**

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul

raionului Ştefan Vodă pentru anul 2016

Examinând demersul direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri nr. 03 din 20.01.2016;

în baza art. 43, alin. (1), lit. (j), art. 46 din Legea nr.436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă **DECIDE:**

1. Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2016, în continuare Program, (*se anexează*).

2. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din taxa rutieră.

3 Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă.

4. Prezenta decizie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

**Preşedintele şedinţei Maria Creciun**

**Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan**

**Anexă**

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr. 1/7 din 25 februarie 2016

**PROGRAMUL**

**de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr d/o** | **Nr. drum** | **Denumirea drumului** | **Tronsonul (km)** | **Surse**  **preconizate**  **(mii lei)** | **Termen de realizare** | **Lucrările preconizate** |
| 1 |  | Toate drumurile publice locale | 186,8 | 105,0 | Pe tot parcursul perioadei de iarnă | Curăţirea de zăpadă şi asigurarea cu material antiderapant |
| 2 |  | Toate drumurile publice locale în variantă albă | 53,1 | 190,0 | Martie –noiembrie | Reprofilarea drumurilor |
| 3 | L 512 | R 31 Ştefan Vodă - Săiţi | 0+250 – +400, 4+500 – 4+800  4+500-7+200 selec  **Total 500 m.l.** | 480 | Aprilie-mai | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă t= 15 cm |
| 4 |  | Drumul de acces spre spitalul raional | Sector de drum stradal  N. Testemitanu | 1398,00 | Iunie-iulie | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic |
| 5 | L 510 | Stefan Vodă - Talmaza | Contribuţie | 1000,0 | Februarie-martie | Contribuţie la reparaţia capitală a drumului. Restanța din anul 2015 |
| 6 | L 513 | R 30 Drum de acces spre s. Cioburciu | 6+700 – 7+200 selectiv  **Total 500 m.l**. | 480 | iunie | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă t= 15 cm |
| 7 | L 521 | R 30 Drum de acces spre s. Slobozia | 0+20 – 0+320  **Total 300 m.l.** | 650 | iulie | Reparaţia îmbrăcămintei cu beton asfaltic |
| 8 | L 526.1 | R 30 Drum de acces spre tabăra Dumbrava | 0+150 – 0 +350; 0+500 – 0+750  1+100 – 1+300;1+150-2+500  **Total 600 m.l.** | 480,0 | Aprilie-mai | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă t= 15 cm |
| 9 | L 526.1 | R 30 Drum de acces spre tabăra | 230 m2 | 45,0 | Aprilie - mai | Reparația îmbrăcămintei din beton asfaltic |
| 10 |  | Panoul de intrare in raion |  | 57,0 |  | Perfectarea panoului la intrarea în raion |
|  |  | **TOTAL** |  | **4885,0** |  |  |